## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Analyze Requirements | 2016-11-15 | 2016-11-20 | 5
Design new components | 2016-11-20 | 2016-11-23 | 3
Design interfaces | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2
Implement New Code | 2016-11-25 | 2016-12-15 | 20
Modify existing code | 2016-12-15 | 2016-12-20 | 5
Unit Testing | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 2
Documentation | 2016-11-23 | 2016-12-22 | 29
Testing | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 4